## ضفحه اصلی
بهان ساز البرز
مهندس باقری
مهندس رفیعی | همت C1 | 1 |  |  |  |  | گزارشات
مهندس خزرک | خرازی C7 | 2
مهندس ملاکیان | خرازی C8 | 3 |  | تاریخ | روز | 6 | گزارش روزانه کارگاه | برنامه روزانه کارگاه | گزارش روزانه انبار
مهندس خرمی | تهرانسر-کوثر | 4 |  |  | ماه | 6
مهندس ایمانی | تهرانپارس | 5 |  |  | سال | 1392 | درخواست خرید کالا | درخواست کالا از انبار | رسید تحویل کالا از انبار
مهندس محسنی |  | 6 |  | پروژه | همت C1
مهندس حدادی |  | 7 |  |  |  |  | گزارش کامل بازدیدهای کارفرما | گزارش تهیه،نصب یا تجهیزات اساسی در پروژه | گزارش کامل بازدیدهای مدیریت
داوود ساکی |  | 8
مهدی ساکی |  | 9 |  |  |  |  | کارکرد کنترات | کارکرد روزمزد | کارکرد ساعتی
10
11
12
|  | 13 |  |  |  |  | صورت وضعیت
14
15
16
17
|  | 18 |  |  |  |  | فرم گزارش آقای ملاکیان | فرم گزارش آقای خزرک
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400

## گزارش روزانه کارگاه
گزارش روزانه کارگاه
پروژه: | همت C1 | [6 empty] | تاریخ: | 6 | 6 | 1392
شرح علت غیرفعال یا نیمه فعال بودن کارگاه
وضعیت شرایط جوی | آفتابی |  | وضعیت کارگاه | فعال | [9 empty] | ابری
[13 empty] | فعال | آفتابی
[13 empty] | نیمه فعال | بارانی
سمت | نام |  | ساعت ورود | ساعت خروج | توضیحات در صورت عدم حضور در کارگاه |  |  | موانع و مشکلات کارگاه از دید شما |  |  |  |  | غیر فعال | برفی
مسئول کارگاه | باقری |  | 8:10 | 18:40 | [9 empty] | طوفانی
سرپرست کارگاه | رفیعی |  | 8:00 | 18:40
کمک سر پرست 1 | خزرک |  | شب توی کارگاه خوابیده | 16:50
کمک سر پرست 2 | شاکردی |  | 8:05 | 18:40
کمک سر پرست 3 | احمدی نژاد |  | 8 | 16:50
انبار دار | ساکی |  | 8 | 17:40
اطلاعات مربوط به تیم های اجرایی
عنوان شغلی | مسئول تیم | تعداد بنا | تعداد کارگر | شرحی از نحوه ی تقسیم نیرو های انسانی،مفدار کار انجام شده و موانع روبرو شده با آنها
تیغه چین | ااسد | 2 | 4 | یکرجه طبقه 9 و دیوار چینی طبقه 8
قالب بند و آرماتوربند | شیرمحمد | 4 | 3 | باز کردن قالبها
آهنگر | احمدی | 2 |  | ساخت چارچوب فرانسوی
اکیپ جدید تری دی پانل | کلانکی | 2 | 1 | زدن فریم طبقه 11
تاور | ابراهیم | 1
تری دی پانل | هاشمی | 1 | 1 | برش قوطی برای فریم کاری و انداختن مش اورلپ
جمع کل |  | 12 | 9
اطلاعات مربوط به کارگرهای روزمزد (نظافت ، مصالح کشی و سایر فعالیت ها)
شرح فعالیت |  | تعداد نفرات | ساعت شروع | ساعت پایان | خلاصه ای از فعالیت انجام شده
تمیزکاری |  | 6 | 8 | 17 | تمیزکاری و جمع آوری و خروج نخاله در طبقات
جمع کل |  | 6
اطلاعات مربوط به ماشین آلات و تجهیزات
نوع ماشین |  | ساعت مصرف | محل مصرف |  | خلاصه ای از فعالیت انجام شده
اره آتشین |  | تمام وقت | همکف |  | درست کردن نعل درگاه و چارچوب فرانسوی
دستگاه جوش |  | تمام وقت | طبقات |  | نصب فریم
دستگاه جوش |  | تمام وقت | طبقات |  | جوشکاری نعل درگاه و چارچوب فرانسوی
قیچی |  | تمام وقت | همکف |  | خم و برش میلگرد
محل ورود رمز : | 123233 |  | محل ورود رمز : | 124419 |  | محل ورود رمز : |  | 125437 | محل ورود رمز : |  | dfg
تهیه کننده: |  |  | تایید کننده: |  |  | تایید کننده نهایی: |  |  | بررسی کننده:
گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس |  |  | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس |  |  | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس |  |  | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس
خزرک | می باشد. |  | رفیعی | می باشد. |  | باقری | می باشد. |  | EROR |  | می باشد.
بازگشت به صفحه اصلی

## برنامه روزانه کارگاه
برنامه روزانه کارگاه
پروژه: | همت C1 |  |  |  |  | تاریخ: | 6 | 6 | 1392
ردیف | فعالیت | مدت زمان برنامه ای | شروع برنامه ای | پایان برنامه ای | شروع واقعی |  | پایان واقعی |  | مقدار کل کار پیش بینی شده | واحد | مقدار کار انجام شده در امروز | مقدار کار انجام شده تا امروز | تعداد بنا | تعداد کارگر | مدت زمان واقعی | مدت زمان باقی مانده برای اتمام | شرح از موانع و مشکلات و تقسیم بندی نیروی انسانی برای این فعالیت
1 | اجرای سقف
2 | اجرای سقف طبقه 17 | 6 | 1392/06/01 | 1392/06/06 |  |  | 1392/6/4 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | طبق گزارش روزهای گذشته تکمیل شده
3 | اجرای سقف طبقه 18 | 6 | 1392/06/07 | 1392/06/12
4 | دیوار برشی طبقه 7
5 | بازکردن قالب طبقه 7 | 1 | 1392/06/02 | 1392/06/02
6 | آب دادن بتن طبقه 7 | 1 | 1392/06/02 | 1392/06/02
7 | دیوار برشی طبقه 8
8 | خم و برش میلگرد طبقه 8 | 2 | 1392/06/01 | 1392/06/02 | [12 empty] | طبق گزارش روزهای گذشته تکمیل شده
9 | بافتن میلگرد طبقه 8 | 2 | 1392/06/03 | 1392/06/04 | [12 empty] | طبق گزارش روزهای گذشته تکمیل شده
10 | تحویل بافت طبقه 8 به ناظر | 1 | 1392/06/04 | 1392/06/04
11 | قالب بندی طبقه 8 | 2 | 1392/06/05 | 1392/06/06
12 | تحویل قالب طبقه 8 به ناظر | 1 | 1392/06/06 | 1392/06/06
13 | بتن ریزی طبقه 8 | 1 | 1392/06/07 | 1392/06/07 | 1392/6/5 | [6 empty] | 120m2 |  |  |  | 1 | توجه: زمانی که پایان واقعی را وارد می کنید زمان باقی مانده بی معنی می باشد.
14 | بازکردن قالب طبقه 8 | 1 | 1392/06/08 | 1392/06/08 | 1392/6/6 | [6 empty] | 120m2 |  |  | 4 | 3
15 | آب دادن بتن طبقه 8 | 1 | 1392/06/08 | 1392/06/08
16 | دیوار برشی طبقه 9
17 | خم و برش میلگرد طبقه 9 | 2 | 1392/06/05 | 1392/06/06 | 1392/5/1 |  | 1392/5/2 |  | 140 | m^2 | 0 m 2 | 140m2 | 2 | 1 | 1 |  | طبق گزارش روزهای گذشته تکمیل شده
18 | بافتن میلگرد طبقه 9 | 2 | 1392/06/07 | 1392/06/08 | 1392/5/1 |  | 1392/5/2 |  | 140 | m^2 | 0m2 | 140m2 | 2 | 2 | 1 |  | طبق گزارش روزهای گذشته تکمیل شده
19 | تحویل بافت طبقه 9 به ناظر | 1 | 1392/06/08 | 1392/06/08
20 | دیوار چینی خارجی
21 | بستن تور مرغی یا رابیتس کاری دور ستون های طبقه 6 | 2 | 1392/06/02 | 1392/06/03 |  |  |  |  | 230.86 | m^2 |  | 200
22 | بستن تور مرغی یا رابیتس کاری دور ستون های طبقه 7 | 2 | 1392/06/07 | 1392/06/08 |  |  |  |  | 230.86 | m^2 |  | 2000
23 | اجرای فریم شمالی طبقه 8 | 2 | 1392/06/01 | 1392/06/02
24 | اجرای فریم شمالی طبقه 9 | 2 | 1392/06/04 | 1392/06/05
25 | اجرای فریم شمالی طبقه 10 | 2 | 1392/06/07 | 1392/06/08 | 1392/6/2 | [6 empty] | 8 فریم
26 | اجرای ضد زنگ فریم ها و نبشی های شمالی از دخل طبقه 8 | 1 | 1392/06/03 | 1392/06/03
27 | اجرای ضد زنگ فریم ها و نبشی های شمالی از دخل طبقه 9 | 1 | 1392/06/06 | 1392/06/06
28 | اجرای فریم شرقی طبقه 9 | 2 | 1392/06/07 | 1392/06/08
29 | اجرای فریم جنوبی طبقه 8 | 2 | 1392/06/01 | 1392/06/02
30 | اجرای فریم جنوبی طبقه 9 | 2 | 1392/06/04 | 1392/06/05
31 | اجرای فریم جنوبی طبقه 10 | 2 | 1392/06/07 | 1392/06/08
32 | اجرای ضد زنگ فریم ها و نبشی های جنوبی از دخل طبقه 8 | 1 | 1392/06/03 | 1392/06/03
33 | اجرای ضد زنگ فریم ها و نبشی های جنوبی از دخل طبقه 9 | 1 | 1392/06/06 | 1392/06/06
34 | اجرای فریم غربی طبقه 8 | 2 | 1392/06/04 | 1392/06/05
35 | اجرای فریم غربی طبقه 9 | 2 | 1392/06/07 | 1392/06/08
36 | اجرای ضد زنگ فریم ها و نبشی های غربی از دخل طبقه 8 | 1 | 1392/06/06 | 1392/06/06
37 | اجرای مهاری های کف و کناری و نصب تری دی پانل شمالی طبقه 7 | 2 | 1392/06/01 | 1392/06/02 |  |  |  |  | 105 | m^2
38 | اجرای مهاری های کف و کناری و نصب تری دی پانل شمالی طبقه 8 | 2 | 1392/06/05 | 1392/06/06 |  |  |  |  | 105 | m^2
39 | بستن مش ها در محل دیواره های متقاطع شمالی طبقه 7 | 1 | 1392/06/03 | 1392/06/03
40 | بستن مش ها در محل دیواره های متقاطع شمالی طبقه 8 | 1 | 1392/06/07 | 1392/06/07
41 | اجرای پرو منگنات شمالی طبقه 7 | 1 | 1392/06/04 | 1392/06/04 |  |  |  |  | 82.2 | m
42 | اجرای پرو منگنات شمالی طبقه 8 | 1 | 1392/06/08 | 1392/06/08 |  |  |  |  | 82.2 | m
43 | اجرای مهاری های کف و کناری و نصب تری دی پانل شرقی طبقه 7 | 2 | 1392/06/05 | 1392/06/06 |  |  |  |  | 48.9 | m^2
44 | بستن مش ها در محل دیواره های متقاطع شرقی طبقه 7 | 1 | 1392/06/07 | 1392/06/07
45 | اجرای پرو منگنات شرقی طبقه 7 | 1 | 1392/06/08 | 1392/06/08 |  |  |  |  | 41.4 | m
46 | اجرای مهاری های کف و کناری و نصب تری دی پانل جنوبی طبقه 7 | 2 | 1392/06/01 | 1392/06/02 |  |  |  |  | 107.65 | m^2
47 | اجرای مهاری های کف و کناری و نصب تری دی پانل جنوبی طبقه 8 | 2 | 1392/06/05 | 1392/06/06 |  |  |  |  | 107.65 | m^2
48 | بستن مش ها در محل دیواره های متقاطع جنوبی طبقه 7 | 1 | 1392/06/03 | 1392/06/03
49 | بستن مش ها در محل دیواره های متقاطع جنوبی طبقه 8 | 1 | 1392/06/07 | 1392/06/07
50 | اجرای پرو منگنات جنوبی طبقه 7 | 1 | 1392/06/04 | 1392/06/04 |  |  |  |  | 80.7 | m
51 | اجرای پرو منگنات جنوبی طبقه 8 | 1 | 1392/06/08 | 1392/06/08 |  |  |  |  | 80.7 | m
52 | اجرای مهاری های کف و کناری و نصب تری دی پانل غربی طبقه 7 | 2 | 1392/06/04 | 1392/06/05 |  |  |  |  | 50 | m^2
53 | اجرای مهاری های کف و کناری و نصب تری دی پانل غربی طبقه 8 | 2 | 1392/06/08 | 1392/06/09 |  |  |  |  | 50 | m^2
54 | بستن مش ها در محل دیواره های متقاطع غربی طبقه 7 | 1 | 1392/06/06 | 1392/06/06
55 | اجرای پرو منگنات غربی طبقه 7 | 1 | 1392/06/07 | 1392/06/07 |  |  |  |  | 27.9 | m
56 | اجرای شات و پردازش ملات داخل شمالی طبقه 6 | 1 | 1392/06/03 | 1392/06/03 |  |  |  |  | 105 | m^2
57 | اجرای شات و پردازش ملات داخل شرقی طبقه 6 | 1 | 1392/06/03 | 1392/06/03 |  |  |  |  | 50 | m^2
58 | اجرای شات و پردازش ملات داخل جنوبی طبقه 6 | 1 | 1392/06/03 | 1392/06/03 |  |  |  |  | 107.5 | m^2
59 | اجرای شات و پردازش ملات داخل غربی طبقه 6 | 1 | 1392/06/03 | 1392/06/03 |  |  |  |  | 57.5 | m^2
60 | اجرای شات و پردازش ملات پیرامونی شمالی طبقه 5 | 1 | 1392/06/02 | 1392/06/02 |  |  |  |  | 115 | m^2
61 | اجرای شات و پردازش ملات پیرامونی شمالی طبقه 6 | 1 | 1392/06/04 | 1392/06/04 |  |  |  |  | 115 | m^2
62 | اجرای شات و پردازش ملات پیرامونی شرقی طبقه 5 | 1 | 1392/06/02 | 1392/06/02 |  |  |  |  | 55 | m^2
63 | اجرای شات و پردازش ملات پیرامونی شرقی طبقه 6 | 1 | 1392/06/04 | 1392/06/04 |  |  |  |  | 55 | m^2
64 | اجرای شات و پردازش ملات پیرامونی جنوبی طبقه 5 | 1 | 1392/06/02 | 1392/06/02 |  |  |  |  | 116.7 | m^2
65 | اجرای شات و پردازش ملات پیرامونی جنوبی طبقه 6 | 1 | 1392/06/04 | 1392/06/04 |  |  |  |  | 116.7 | m^2
66 | اجرای شات و پردازش ملات پیرامونی غربی طبقه 5 | 1 | 1392/06/02 | 1392/06/02 |  |  |  |  | 62.5 | m^2
67 | اجرای شات و پردازش ملات پیرامونی غربی طبقه 6 | 1 | 1392/06/04 | 1392/06/04 |  |  |  |  | 62.5 | m^2
68 | سفت کاری
69 | کندن جای وال پست در کف طبقه 6 | 1 | 1392/06/02 | 1392/06/02 | [7 empty] | 4
70 | کندن جای وال پست در کف طبقه 7 | 1 | 1392/06/07 | 1392/06/07
71 | اجرای وال پست و کش طبقه 6 | 4 | 1392/06/03 | 1392/06/06 | [7 empty] | 4
72 | اجرای وال پست و کش طبقه 7 | 4 | 1392/06/08 | 1392/06/11
73 | یکرجه کردن طبقه 7 | 1 | 1392/06/05 | 1392/06/05 | 1392/6/2 |  | 1392/6/2 | [9 empty] | طبق گزارش روزهای گذشته تکمیل شده
74 | تحویل یکرجه به دستگاه نظارت طبقه 7 | 1 | 1392/06/06 | 1392/06/06 | 1392/6/2 |  | 1392/6/2 | [9 empty] | طبق گزارش روزهای گذشته تکمیل شده
75 | تیغه چینی طبقه 6 | 5 | 1392/06/02 | 1392/06/06 |  |  |  |  | 698 | m^2
76 | تیغه چینی طبقه 7 | 5 | 1392/06/07 | 1392/06/11 |  |  |  |  | 698 | m^2 |  | 232
77 | ساخت نعل درگاه طبقه 6 | 3 | 1392/06/01 | 1392/06/03 |  |  |  |  | 43 | Unit |  | 30
78 | ساخت نعل درگاه طبقه 7 | 3 | 1392/06/05 | 1392/06/07 |  |  |  |  | 43 | Unit |  | 30
79 | ساخت نعل درگاه طبقه 8 | 3 | 1392/06/05 | 1392/06/07 |  |  |  |  | 43 | Unit |  | 30
80 | ساخت نعل درگاه طبقه 9 | 3 | 1392/06/05 | 1392/06/07 |  |  |  |  | 43 | Unit |  | 30
81 | ساخت نعل درگاه طبقه 10 | 3 | 1392/06/05 | 1392/06/07 |  |  |  |  | 43 | Unit
82 | ساخت نعل درگاه طبقه 11 | 3 | 1392/06/05 | 1392/06/07 |  |  |  |  | 43 | Unit
83 | ساخت نعل درگاه طبقه 12 | 3 | 1392/06/05 | 1392/06/07 |  |  |  |  | 43 | Unit
84 | ساخت نعل درگاه طبقه 13 | 3 | 1392/06/05 | 1392/06/07 |  |  |  |  | 43 | Unit
85 | ضد زنگ زدن نعل درگاه طبقه -2 | 2 | 1392/06/01 | 1392/06/02 |  |  |  |  | 38 | Unit
86 | ضد زنگ زدن نعل درگاه طبقه -1 | 2 | 1392/06/01 | 1392/06/02 |  |  |  |  | 38 | Unit
87 | ضد زنگ زدن نعل درگاه طبقه همکف | 2 | 1392/06/01 | 1392/06/02 |  |  |  |  | 15 | Unit
88 | ضد زنگ زدن نعل درگاه طبقه 5 | 2 | 1392/06/01 | 1392/06/02 |  |  |  |  | 43 | Unit
89 | ضد زنگ زدن نعل درگاه طبقه 6 | 2 | 1392/06/04 | 1392/06/05 |  |  |  |  | 43 | Unit
90 | ضد زنگ زدن نعل درگاه طبقه 7 | 2 | 1392/06/08 | 1392/06/09 |  |  |  |  | 43 | Unit
91 | ضد زنگ زدن نعل درگاه طبقه 8 | 2 | 1392/06/08 | 1392/06/09 |  |  |  |  | 43 | Unit
92 | ضد زنگ زدن نعل درگاه طبقه 9 | 2 | 1392/06/08 | 1392/06/09 |  |  |  |  | 43 | Unit
93 | ضد زنگ زدن نعل درگاه طبقه 10 | 2 | 1392/06/08 | 1392/06/09 |  |  |  |  | 43 | Unit
94 | ضد زنگ زدن نعل درگاه طبقه 11 | 2 | 1392/06/08 | 1392/06/09 |  |  |  |  | 43 | Unit
95 | ضد زنگ زدن نعل درگاه طبقه 12 | 2 | 1392/06/08 | 1392/06/09 |  |  |  |  | 43 | Unit
96 | ضد زنگ زدن نعل درگاه طبقه 13 | 2 | 1392/06/08 | 1392/06/09 |  |  |  |  | 43 | Unit
97 | نصب نعل در گاه فاز 1طبقه -2 | 3 | 1392/06/03 | 1392/06/05 |  |  |  |  | 38 | Unit
98 | نصب نعل در گاه فاز 1طبقه -1 | 3 | 1392/06/03 | 1392/06/05 |  |  |  |  | 38 | Unit
99 | نصب نعل در گاه فاز 1طبقه همکف | 3 | 1392/06/03 | 1392/06/05 |  |  |  |  | 15 | Unit
100 | نصب نعل در گاه فاز 1طبقه 1 | 8 | 1392/06/01 | 1392/06/08 |  |  |  |  | 43 | Unit |  | 6
101 | نصب نعل در گاه فاز 1طبقه 2 | 8 | 1392/06/01 | 1392/06/08 |  |  |  |  | 43 | Unit
102 | نصب نعل در گاه فاز 1طبقه 3 | 8 | 1392/06/01 | 1392/06/08 |  |  |  |  | 43 | Unit
103 | نصب نعل در گاه فاز 1طبقه 4 | 8 | 1392/06/01 | 1392/06/08 |  |  |  |  | 43 | Unit
104 | نصب نعل در گاه فاز 1طبقه 5 | 8 | 1392/06/03 | 1392/06/10 |  |  |  |  | 43 | Unit
105 | نصب نعل در گاه فاز 1طبقه 6 | 8 | 1392/06/06 | 1392/06/13 |  |  |  |  | 43 | Unit
106 | ساخت چهارچوب فرانسوی درب های چوبی طبقه 7 | 5 | 1392/06/08 | 1392/06/12 |  |  |  |  | 33 | Unit
107 | ساخت چهارچوب فرانسوی درب های چوبی طبقه 8 | 5 | 1392/06/08 | 1392/06/12 |  |  |  |  | 33 | Unit
108 | ساخت چهارچوب فرانسوی درب های چوبی طبقه 9 | 5 | 1392/06/08 | 1392/06/12 |  |  |  |  | 33 | Unit
109 | ساخت چهارچوب فرانسوی درب های چوبی طبقه 10 | 5 | 1392/06/08 | 1392/06/12 |  |  |  |  | 33 | Unit
110 | ساخت چهارچوب فرانسوی درب های چوبی طبقه 11 | 5 | 1392/06/08 | 1392/06/12 |  |  |  |  | 33 | Unit
111 | ساخت چهارچوب فرانسوی درب های چوبی طبقه 12 | 5 | 1392/06/08 | 1392/06/12 |  |  |  |  | 33 | Unit
112 | ساخت چهارچوب فرانسوی درب های چوبی طبقه 13 | 5 | 1392/06/08 | 1392/06/12 |  |  |  |  | 33 | Unit
113 | نصب چارچوب های چوبی طبقه 6 | 1 | 1392/06/06 | 1392/06/06 |  |  |  |  | 33 | Unit
114 | نصب چارچوب های فلزی طبقه 6 | 1 | 1392/06/06 | 1392/06/06 | [5 empty] | kg
115 | ضد زنگ درب انباری های طبقه -2 | 1 | 1392/06/05 | 1392/06/05 |  |  |  |  | 1.3 | kg
116 | ضد زنگ درب انباری های طبقه -1 | 1 | 1392/06/05 | 1392/06/05 |  |  |  |  | 1.4 | kg
117 | نصب درب انباری های طبقه -1 | 3 | 1392/06/06 | 1392/06/08 |  |  |  |  | 38 | Unit
118 | آستر دیوار حائل طبقه -2 | 10 | 1392/06/01 | 1392/06/10 |  |  |  |  | 860 | m^2
119 | آستر دیوار حائل طبقه -1 | 10 | 1392/06/01 | 1392/06/10 |  |  |  |  | 912 | m^2
120 | نرمه کشی انباری -2 | 10 | 1392/06/01 | 1392/06/10 |  |  |  |  | 650 | m^2
121 | نرمه کشی انباری -1 | 10 | 1392/06/01 | 1392/06/10 |  |  |  |  | 743 | m^2
122 | نازک کاری
123 | اجرای گچ و خاک واحد و راهرو طبقه 1 | 6 | 1392/06/01 | 1392/06/06 |  |  |  |  | 1050 | m^2
124 | اجرای گچ و خاک واحد و راهرو طبقه 2 | 6 | 1392/06/07 | 1392/06/12 |  |  |  |  | 1050 | m^2
فعالیت های خارج از برنامه
1 | اجرای فریم شمالی طبقه 11 |  |  |  | 1392/6/5 | [5 empty] | 3 فریم | 5 فریم | 2 | 1 |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
محل ورود رمز : |  | 123233 | محل ورود رمز : |  |  | 124419 |  |  | محل ورود رمز : |  |  | 125437 |  |  | محل ورود رمز : |  |  | 123233 |  | 123233
تهیه کننده: |  |  | تایید کننده: | [5 empty] | تایید کننده نهایی: | [5 empty] | بررسی کننده:
گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس |  |  | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس | [5 empty] | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس | [5 empty] | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس
خزرک | می باشد. |  | رفیعی | می باشد. |  |  |  |  | باقری | می باشد. |  |  |  |  | EROR |  | می باشد.
بازگشت به صفحه اصلی

## درخواست خرید کالا
درخواست خرید کالا
پروژه: | همت C1 |  |  | تاریخ: | 6 | 6 | 1392
ردیف | درخواست | درخواست دهنده | تاریخ سفارش | سفارش دهنده |  |  | توضیحات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
محل ورود رمز : |  | 124419 |  | محل ورود رمز : |  |  | شی
تهیه کننده: |  |  |  | بررسی کننده:
گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس |  |  |  | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس
رفیعی | می باشد. |  |  | EROR |  | می باشد.
بازگشت به صفحه اصلی

## درخواست و رسید کالا از انبار
پروژه: | همت C1 | [6 empty] | تاریخ: | 6 | 6 | 1392
درخواست کالا از انبار | [5 empty] | رسید تحویل کالا از انبار
ردیف | نوع جنس |  | تعداد / مقدار | واحد | محل مصرف | ردیف | نوع جنس |  |  | تعداد / مقدار | واحد | محل مصرف
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
6 | [5 empty] | 6
7 | [5 empty] | 7
8 | [5 empty] | 8
9 | [5 empty] | 9
10 | [5 empty] | 10
11 | [5 empty] | 11
12 | [5 empty] | 12
13 | [5 empty] | 13
14 | [5 empty] | 14
15 | [5 empty] | 15
[6 empty] | اینجانب |  |  |  | اجناس فوق را به صورت صحیح و سالم از انبار تحویل گرفته ام از آنها را به عهده می گیرم.
و مسئولیت نگهداری و استفاده صحیح
555
درخواست کننده: |  |  |  | محل ورود رمز : | ی | تحویل گیرنده: |  |  |  |  | محل ورود رمز : | ی
|  |  |  | تهیه کننده: | [6 empty] | تهیه کننده:
|  |  |  | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس | [6 empty] | گزارش فوق مورد تایید اینجانب
|  |  |  | EROR | می باشد. | [5 empty] | EROR | به عنوان انبار دار می باشد.
بازگشت به صفحه اصلی

## گزارش کامل بازدیدهای کارفرما
گزارش کامل بازدیدهای کارفرما
پروژه: | همت C1 |  |  | تاریخ: | 6 | 6 | 1392
شرح:
لیست اردرهای ارسال شده به کارفرما
محل ورود رمز : | ی | محل ورود رمز : | ی | محل ورود رمز : |  | ی | محل ورود رمز : | ی
تهیه کننده: |  | تایید کننده: |  | تایید کننده نهایی: |  |  | بررسی کننده:
گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس |  | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس |  | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس |  |  | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس
EROR | می باشد. | EROR | می باشد. | EROR | می باشد. |  | EROR | می باشد.
بازگشت به صفحه اصلی

## گزارش تهیه نصب و یا تعمیر
گزارش تهیه،نصب و یا تعمیر تجهیزات اساسی در پروژه (تاور،آلیماتیک و...)
پروژه: | همت C1 |  |  | تاریخ: | 6 | 6 | 1392
شرح:
محل ورود رمز : | یی | محل ورود رمز : | ی | محل ورود رمز : |  | ی | محل ورود رمز : | ی
تهیه کننده: |  | تایید کننده: |  | تایید کننده نهایی: |  |  | بررسی کننده:
گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس |  | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس |  | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس |  |  | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس
EROR | می باشد. | EROR | می باشد. | EROR | می باشد. |  | EROR | می باشد.
بازگشت به صفحه اصلی

## گزارش کار آقای ملاکیان
گزارش کار آقای ملاکیان
پروژه: | همت C1 |  |  |  | تاریخ: | 6 | 6 | 1392
شرح:
محل ورود رمز : | 128621 | محل ورود رمز : |  | 124419 |  |  |  | محل ورود رمز : |  | ی
تهیه کننده: |  | تایید کننده نهایی: | [5 empty] | بررسی کننده:
گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس |  | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس | [5 empty] | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس
ملاکیان | می باشد. | رفیعی | می باشد. |  |  |  |  | EROR |  | می باشد.
بازگشت به صفحه اصلی

## گزارش کار آقای خزرک
گزارش کار آقای خزرک
پروژه: | پروژه |  |  |  | تاریخ: | 6 | 6 | 1392
شرح:
نوشتن گزارش کار هماهنگی با اکیپ هاشمی جهت نحوه کار برآورد میزان نبشی و قوطی مورد نیاز برای فریم کاری چک کردن نقشه درهای یو پی وی سی با ناظر سایت و بحث در این مورد چک کردن دیوار برشی های تازه اجرا شده همکاری با مهندس باقری در طبقات بالا جهت ریسمان کشی جهت اجرای یکرجه چک کردن فریم های تازه اجرا شده در طبقه 11
محل ورود رمز : | 123233 | محل ورود رمز : |  | 124419 |  |  |  | محل ورود رمز : |  | ی
تهیه کننده: |  | تایید کننده نهایی: | [5 empty] | بررسی کننده:
گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس |  | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس | [5 empty] | گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس
خزرک | می باشد. | رفیعی | می باشد. |  |  |  |  | EROR |  | می باشد.
بازگشت به صفحه اصلی

## نظرات بررسی کننده
نظرات بررسی کننده
پروژه: | پروژه |  | تاریخ: | 6 | 6 | 1392
شرح:
محل ورود رمز : |  | سب
بررسی کننده:
گزارش فوق مورد تایید اینجانب ، مهندس
EROR |  | می باشد.